|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  **БЕЙСКОГО РАЙОНА** |  | **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**  **БЕЯ АЙМАOЫНЫA  ОРЫНДАOЫ**  **ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ** | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |
| 25 июня 2022 года | с. Бея | № 34/194-5 |

**О календарном плане по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия пятого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.**

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия пятого созыва, в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия», Постановлением Избирательной комиссии Республики Хакасия № 12/111-8 от 24 июня 2022 года «О проведении голосования на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года на территории Республики Хакасия, в течение нескольких дней подряд», решением Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия № 404 от 20 июня 2022 года «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия пятого созыва», территориальная избирательная комиссия Бейского района ***постановила:***

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия пятого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию республики Хакасия и разместить в разделе «территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте Бейского района Республики Хакасия в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящее постановление возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Бейского района С.Н. Мистратова.

## Председатель комиссии С.Н. Мистратов

## Секретарь комиссии Т.Н. Слободчук

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии Бейского района  от 25 июня 2022 года № 34/194-5 |

# ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия пятого созыва**

## (наименование представительного органа в соответствии с уставом муниципального образования)

## Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 24 июня 2022 года

## Дата голосования – 11 сентября 2022 года

**Сокращения:**

ФЗ **–** Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Постановление ИК РХ – постановление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 09.06.2022 № 11/106-8 «Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Бейского района

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование Бейский район Республики Хакасия

Глава МО – Глава Бейского района Республики Хакасия

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк

| **№п/п** | **Содержание мероприятия** | **Сроки по закону** | **Календарные сроки** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки. Списки избирателей | | | | |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  **(ч. 5 ст. 10 ЗРХ)** | Не позднее  1 августа 2022 года | Глава МО,  редакция печатного муниципального издания |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования  **(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ)** | Сразу после назначения дня голосования | Глава МО |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **(ч. 10 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее  30 августа 2022 года | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее  31 августа 2022 года | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  **(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ)** | С 31 августа 2022 года | УИК |
|  | Подача личного письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  **(п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее 7 сентября (6 сентября)[[1]](#footnote-1)  2022 года | Избиратели, находящиеся в месте временного пребывания или работающие вахтовым методом |
|  | Разделение списка избирателей на отдельные книги, брошюрование (сшивание) и подписание каждой книги председателем и заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествую­щего дню голосования  **(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее 10 сентября  (9 сентября) 2022 года | УИК |
|  | Подписание председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее 10 сентября (9 сентября) 2022 года | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов | | | | |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **(п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ)** | Не позднее  27 июня 2022 года | Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по Республике Хакасия |
|  | Представление в ТИК кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени  *(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)* | *С 25 июня 2022 года  до 18 часов по местному времени 14 июля 2022 года* | Кандидат |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени  **(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)** | С 25 июня 2022 года  до 18 часов по местному времени 14 июля 2022 года | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, вместе с заявлением каждого кандидата и прилагаемых к нему документов | *В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени*  *(ч. 7 ст. 21 ЗРХ, ч. 7 ст. 24 ЗРХ)* | *С 25 июня 2022 года  до 18 часов по местному времени 14 июля 2022 года* | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов для выдвижения, представленных кандидатом, избирательным объединением | *Незамедлительно после представления документов*  *(ч. 6 ст. 22 ЗРХ)* | *Незамедлительно после представления документов* | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов  **(ч. 8 ст. 24 ЗРХ)** | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия решения  **(ч. 9 ст. 24 ЗРХ)** | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
|  | Представление в ТИК кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени, но после заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  **(ч. 7 ст. 21, ч. 9 ст. 24 ЗРХ)** | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени, но после заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | *Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата*  *(ч. 2 ст. 27 ЗРХ)* | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | *Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов*  *(ч. 1 ст. 29 ЗРХ)* | Не ранее 12 июля 2022 года и не позднее  18 часов 1 августа  2022 года | Кандидат |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(ч. 15 ст. 30 ЗРХ)** | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов  **(п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ)** | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации  **(п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ)** | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В двухдневный срок  после регистрации кандидата  **(ч. 10 ст. 31 ЗРХ)** | В двухдневный срок после регистрации кандидата | ТИК |
| Статус кандидатов | | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  **(п. 2 ст. 40 ФЗ)** | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права на назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата  *(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)* | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц | *В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами*  *(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)* | *В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами* | ТИК |
|  | Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата, в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных ЗРХ документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата | После истечения срока представления документов для регистрации кандидата  *(п. 5 ст. 41 ФЗ)* | После истечения срока представления документов для регистрации кандидата | ТИК |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования)  *(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ)* | Не позднее 5 сентября  (4 сентября) 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 сентября  (8 сентября) 2022 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | *Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования*  *(пп. 31, 32 ст. 38 ФЗ,  ч. 12 ст. 31 ЗРХ)* | Не позднее 5 сентября  (4 сентября) 2022 года | Избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  *(п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ)* | Не позднее 7 сентября  (6 сентября) 2022 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)  **(ч. 8 ст. 19 ЗРХ)** | 10 или 11 сентября  (9 - 11 сентября) 2022 года | Лицо, назначенное наблюдателем |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация | | | | |
|  | Представление в ТИК перечня муници­пальных организаций телерадиовеща­ния и муниципальных периодических печатных изданий | *Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов*  *(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ)* | *Не позднее*  *(4 июля) 2022 года* | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечня муниципаль­ных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических пе­чатных изданий | *Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов*  *(п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ)* | *Не позднее*  *(9 июля) 2022 года* | ТИК |
|  | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](consultantplus://offline/ref=0DB0899EF8BD5F5F958DCCD6ED46571A0EF34755F04AE3FAAA3A6E75AAEE78638303667C9E3DA4CE84B0198701B1128402BC9B01F619779404GFI) ФЗ, – со дня представления документов в окружную избирательную комиссию, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – до ноля часов по местному времени первого дня голосования  *(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)* | *Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 10 сентября*  *(10 сентября) 2022 года* | Кандидат |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – до ноля часов по местному времени первого дня голосования  *(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)* | *Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 10 сентября*  *(10 сентября) 2022 года* | Избирательное объединение |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | *Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов*  *(п. 11 ст.54 ФЗ, ч. 11 ст.42 ЗРХ)* | *Не позднее*  *24 июля 2022 года* | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | *Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли­кования (публикации) решения о назначении выборов*  *(п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ)* | *Не позднее*  *24 июля 2022 года* | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования)  *(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ)* | *С 13 августа 2022 года  до ноля часов 10 сентября*  *(до ноля часов 10 сентября) 2022 года* | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | *Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов*  *(ч. 4 ст. 41 ЗРХ)* | *Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов* | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов  *(ч. 8 ст. 41 ЗРХ)* | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ | До начала их распространения  **(п. 3 ст. 54 ФЗ)** | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, а также информации, указанной в п. 111 ст. 50 ФЗ | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения  **(п. 111 ст. 50 ФЗ)** | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала  *(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)* | *Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени,* *опубликования предвыборного агитационного материала* | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию телерадиовещания, периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади  *(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)* | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Информирование избирателей о дне, месте и времени голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ)** | Не позднее  31 августа 2022 года | УИК |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информаци-онно-телекоммуникационной сети Интернет | *Не позднее чем за 10 дней до дня голосования*  *(п. 10 ст.48 ФЗ, ч. 6ст. 37 ЗРХ)* | *Не позднее*  *31 августа 2022 года* | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами | *В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования*  *(п. 3 ст. 46 ФЗ)* | *С 6 по 11 сентября  2022 года* | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в ин­формационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | *В день голосования до момента окончания голосования*  *(п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ)* | *11 сентября 2022 года до 20 часов*  *(с 10 по 11 сентября 2022 года до 20 часов)* | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
| Финансирование выборов | | | | |
|  | Финансирование расходов на подго­товку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | *Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов*  *(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ)* | *Не позднее  3 июля 2022 года* | Глава МО, финансовые органы МО |
|  | Распределение средств на проведение выборов УИК | *Не позднее чем за 30 дней до дня голосования*  *(ч. 4 ст. 43 ЗРХ)* | *Не позднее  11 августа 2022 года* | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | *После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией*  *(п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ)* | *После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией* | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
|  | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании | *В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до пред­ставления документов для его регистрации*  *(п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ)* | *В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации* | Кандидат |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвова­ние, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | *Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертво­вания на специальный избира­тельный счет*  *(ч. 3 ст. 46 ЗРХ)* | *Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвования, внесен­ного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | *Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет*  *(ч. 4 ст. 46 ЗРХ)* | *Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК сведений  о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | *Не реже одного раза в неделю,  а менее чем за 10 дней до дня го­лосования – не реже одного раза в три операционных дня*  *(ч. 5 ст. 47 ЗРХ)* | *Не реже одного раза в неделю, а после  31 августа 2022 года – не реже одного раза в три операционных дня* | Сбербанк |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | *Не реже одного раза в две недели до дня голосования*  *(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)* | *Не реже одного раза в две недели до дня голосования* | ТИК |
|  | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | *Один раз в две недели*  *(п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 11, 12 ст. 47 ЗРХ, постановление ИК РХ)* | *Один раз в две недели (по четвергам)* | ТИК |
|  | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение семи дней со дня их получения  *(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)* | В течение семи дней со дня их получения | Редакция периодического печатного издания |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | *После дня голосования*  *(п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ)* | *После  11 сентября 2022 года* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК | *Не позднее чем через 30 дней со дня официального опублико­вания результатов выборов*  *(п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ)* | *Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов* | Кандидат,  избирательное объединение |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | *Не позднее чем через пять дней со дня их получения*  *(п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ)* | *Не позднее чем через пять дней со дня их получения* | ТИК |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | *Не позднее чем через 10 дней со дня голосования*  *(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)* | *Не позднее  21 сентября 2022 года* | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | *Не позднее чем через 45 дней со дня голосования*  *(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)* | *Не позднее*  *26 октября 2022 года* | ТИК |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | *Не позднее чем за 20 дней до дня голосования*  *(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ)* | *Не позднее*  *21 августа 2022 года* | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | *Не позднее чем за 11 дней до дня голосования*  *(ч. 12 ст. 52 ЗРХ)* | *Не позднее*  *30 августа 2022 года* | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации  **(ч. 13 ст. 52 ЗРХ)** | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК | *Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования)*  *(п. 13 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.52 ЗРХ)* | *Не позднее*  *9 сентября (\_\_ сентября) 2022 года* | ТИК |
|  | Проведение голосования | *С 8 до 20 часов по местному времени*  *(ч. 1 ст. 53 ЗРХ)* | *11 сентября*  *(10 - 11 сентября) 2022 года с 8 до 20 часов* | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания вре­мени голосования  *(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ)* | *С 1 сентября 2022 года, но не позднее 14 часов  11 сентября 2022 года* | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам |
|  | Подсчет голосов избирателей | *Сразу после окончания времени голосования и без перерыва, до установления итогов голосования*  *(п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ)* | *С 20 часов 11 сентября 2022 года и до установления итогов голосования на избирательном участке* | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | *На итоговом заседании УИК*  *(ч. 22 ст. 57 ЗРХ)* | *На итоговом заседании УИК* | Члены УИК |
|  | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | *Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)*  *(п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ)* | *Немедленно после подписания протокола об итогах голосования* | УИК |
|  | Направление первого экземпляра про­токола об итогах голосования в ТИК | *Незамедлительно после подпи­сания его всеми присутствую­щими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий*  *(п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ)* | *Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий* | УИК |
|  | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе УИК об итогах голосования | *До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов*  *(ч. 28 ст. 57 ЗРХ)* | *До определения ТИК результатов выборов*  *и составления ею протокола о результатах выборов* | УИК |
|  | Определение результатов выборов на соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе | *Не позднее чем на третий день со дня голосования*  *(ч. 1 ст. 59 ЗРХ)* | *Не позднее  13 сентября 2022 года* | ТИК |
|  | Обобщение и утверждение общих результатов выборов депутатов представительного органа МО | Не позднее 7 дней со дня их получения  **(ч. 1 ст. 62 ЗРХ)** | Не позднее 7 дней со дня их получения | ТИК |
|  | Передача копии решения и копии протокола о результатах выборов депутатов представительного органа МО в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ | После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов  **(ч. 3 ст. 62 ЗРХ)** | *После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов* | ТИК |
|  | Извещение кандидата об избрании его депутатом представительного органа МО | *После определения результатов выборов*  *(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)* | *После определения результатов выборов* | ТИК |
|  | Направление общих данных о резуль­татах выборов по избирательному округу в СМИ | *В течение одних суток после определения результатов выборов*  *(п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ)* | *В течение одних суток после определения результатов выборов* | ТИК |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | *В пятидневный срок после извещения*  *(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)* | *В пятидневный срок после извещения* | Кандидат,  избранный депутатом представительного органа |
|  | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании | *После официального опублико­вания результатов выборов и выполнения требований, преду­смотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ, в трехдневный срок*  *(ч. 3 ст. 65 ЗРХ)* | *После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трехдневный срок* | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | *Не позднее чем через один месяц со дня голосования*  *(п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ)* | *Не позднее*  *11 октября 2022 года* | ТИК |
|  | Официальное опубликование  (обнародование) полных данных о результатах выборов | *В течение двух месяцев со дня голосования*  *(п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ)* | *До 11 ноября 2022 года* | ТИК |

1. Здесь и далее в скобках указать сроки в случае принятия вышестоящей комиссией решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, предусмотренного пунктом 1 статьи 631 Федерального закона, частью 1 статьи 522 Закона Республики Хакасия. [↑](#footnote-ref-1)