|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ****ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ****БЕЙСКОГО РАЙОНА** |  | **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ****БЕЯ АЙМАOЫНЫA ОРЫНДАOЫ****ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ** |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  |
| 20 июня 2023 года | с. Бея | № 66/404-5 |

**О календарном плане по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, назначенных на 10 сентября 2023 года.**

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия второго созыва, в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия», Постановлением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 09 июня 2023 года № 41/308-8 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года на территории Республики Хакасия, в течение нескольких дней подряд», решением Совета депутатов Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия № 63 от 16 июня 2023 года «О назначении досрочных выборов Главы Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия», территориальная избирательная комиссия Бейского района ***постановила:***

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, назначенных на 10 сентября 2023 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию республики Хакасия и разместить в разделе «территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте Бейского района Республики Хакасия в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящее постановление возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Бейского района С.Н. Мистратова.

## Председатель комиссии С.Н. Мистратов

## Секретарь комиссии Т.Н. Слободчук

|  |  |
| --- | --- |
|   | к постановлению территориальной избирательной комиссии Бейского района от 20 июня 2023 года № 66/404-5 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов**

**Главы Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия**

## (наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

## Дата официального опубликования

##  решения о назначении выборов – 20 июня 2023 года

## Дни голосования – 08, 09, 10 сентября 2023 года

**Сокращения:**

**ФЗ –** Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

**ЗРХ –** Закон Республики Хакасия от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

**РХ** – Республика Хакасия (в соответствующем падеже)

**ИК РХ** – Избирательная комиссия Республики Хакасия

**ТИК –** территориальная избирательная комиссия Бейского района

**УИК** – участковая избирательная комиссия

**СМИ** – средства массовой информации

**МО** – муниципальное образование Сабинский сельсовет Бейского района Республики Хакасия

**Глава МО** – Глава Бейского района Республики Хакасия

**Сбербанк** – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк

| **№п/п** | **Содержание мероприятия** | **Сроки по закону** | **Календарные сроки** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования **(ч. 5 ст. 10 ЗРХ)** | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава МО,редакция муниципального печатного издания |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования**(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ)** | Сразу после назначения дня голосования  | Глава МО |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**(ч. 10 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее29 августа 2023 года | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(п.13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее30 августа 2023 года | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч.17 ст. 7 ЗРХ)** | С 30 августа 2023 года | УИК |
|  |  |  |  |  |
|  | Разделение списка избирателей на отдельные книги, брошюрование (сшивание) и подписание каждой книги председателем и заверение печатью УИК  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее07 сентября 2023 года | УИК |
|  | Подписание председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее07 сентября 2023 года | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ)** | Не позднее 23 июня 2023 года | Управление Министерства юстицииРоссийской Федерации по Республике Хакасия |
|  | Представление в ТИК кандидатом заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени**(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)** | С 21 июня 2023 года до 18 часов по местному времени 10 июля 2023 года | Граждане Российской Федерации |
|  | Выдача письменного подтверждения получения уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с его выдвижением | Незамедлительно после представления документов**(ч. 6 ст. 22 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата**(ч. 2 ст. 27 ЗРХ)** |  | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени**(ч. 1 ст. 29 ЗРХ)** | Не позднее 18 часов 16 июля 2023 года | Кандидат |
|  | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата**(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата**(ч. 15 ст. 30 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата**(п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов**(п.18 ст. 38 ФЗ, ч.3 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**(п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | В двухдневный срок после регистрации**(ч. 10 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
| Статус кандидатов |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации**(п. 2 ст. 40 ФЗ)** |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права на назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата**(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)** |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами**(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст.32 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования (в том числе повторного голосования)**(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее 02 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2023 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования**(п.31 ст.38 ФЗ, ч.12 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее 02 сентября 2023 года | Избирательноеобъединение |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до  первого дня голосования (досрочного голосования)**(п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ)** | Не позднее04 сентября 2023 года | Кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)**(п. 8 ст. 30 ФЗ, ч. 8 ст. 19 ЗРХ)** | с 07 по 10 сентября 2023 года  | Наблюдатель |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ)** | Не позднее 30 июня 2023 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечня муниципаль­ных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ)** | Не позднее 5 июля 2023 года | ТИК |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени первого дня голосования**(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)** | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 08 сентября 2023 года | Избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени первого дня голосования**(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)** | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2023 года | Кандидат |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.Представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ)** | Не позднее 20 июля 2023 года | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова­ния (публикации) решения о на­значении выборов**(п. 11** **ст. 54 ФЗ, ч. 11 ст. 42 ЗРХ)** | Не позднее 20 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов**(ч. 8 ст. 41 ЗРХ)** |  | Редакция периодического печатного издания с участием заинте-ресованных лиц |
|  | Оформление результатов жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени протоколом и опубликование графика распределения бесплатного эфирного времени | После проведения жеребьевки**(ч. 6 ст. 40 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования**(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ)** | С 12 августа 2023 года до 00 часов 8 сентября 2023 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ | До начала их распространения**(п. 3 ст. 54 ФЗ)** |  | Кандидат |
|  | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала**(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)** |  | Зарегистрирован­ный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади**(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)** |  | Зарегистрирован­ный кандидат |
|  | Информирование избирателей о дне, месте и времени голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ)** | Не позднее 30 августа 2023 года | УИК |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 6ст.37 ЗРХ)** | Не позднее30 августа 2023 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования**(п. 3 ст. 46 ФЗ)** | С 5 по 10 сентября 2023 года  | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования**(п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ)** |  с 8 сентября до 20 часов 10 сентября 2023 года  | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
| Финансирование выборов |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п.1 ст.57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ)** | Не позднее 29 июня 2023 года | Глава муниципального образования  |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**(ч. 4 ст. 43 ЗРХ)** | Не позднее 10 августа 2023 года | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией**(п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ)** |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам  |
|  | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации**(п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет**(ч. 3 ст. 46 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвова­ния на специальный избира­тельный счет кандидата**(ч. 4 ст. 46 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня**(ч. 5 ст. 47 ЗРХ)** | Не реже одного раза в неделю, а после 30 августа 2023 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не реже одного раза в две недели до дня голосования**(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение семи дней со дня их получения**(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ**) |  | Редакция периодического печатного издания |
|  | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | Один раз в две недели (четверг)**(п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 11, 12,6 ст. 47 ЗРХ, Постановление ИК РХ)** | Один раз в две недели (по четвергам) | ТИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования**(п. 11. ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ)** | После 10 сентября 2023 года | Кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**(п. 9. ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения**(п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)** | Не позднее 20 сентября 2023 года | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования**(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)** | Не позднее 25 октября 2023 года | ТИК |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**(п. 4. ст. 63 ФЗ,** **ч. 4 ст. 52 ЗРХ)** | Не позднее20 августа 2023 года | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**(ч. 12 ст. 52 ЗРХ)** | Не позднее 29 августа 2023 года | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации**(ч. 13 ст. 52 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до первого дня) голосования ***(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ)*** | Не позднее 6 сентября 2023 года | ТИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени**(ч. 1 ст. 53 ЗРХ)** | 8, 9, 10 сентября 2023 годас 8.00 до 20.00 по местному времени | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ)** | С 31 августа 2023 года, но не позднее 14 часов 10 сентября 2023 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам |
|  | Подсчет голосов избирателей  | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования**(п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ)** | С 20 часов 10 сентября 2023 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании УИК**(ч. 22 ст. 57 ЗРХ)** | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)**(п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ)** |  | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий**(п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ)** |  | УИК |
|  | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе УИК об итогах голосования  | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов**(ч. 28 ст. 57 ЗРХ)** |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов главы МО | Не позднее чем на третий день со дня голосования**(ч. 1 ст. 58 ЗРХ)** | Не позднее 12 сентября 2023 года | ТИК |
|  | Извещение кандидата об избрании его главой МО | После определения результатов выборов**(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов главы МО в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов**(п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, либо копии документа, удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения**(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)** |  | Кандидат, избранный главой МО |
|  | Регистрация избранного главы МО и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опублико­вания результатов выборов и выполнения требований, преду­смотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трехдневный срок**(ч. 3 ст. 65 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов главы МО, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования**(п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ)** | Не позднее 10 октября 2023 года | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов главы МО | В течение двух месяцев со дня голосования**(п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ)** | До 10 ноября 2023 года | ТИК |